# DOCUMENTATION FINANCIÈRE

Projet : Basic-Fit Training

Client : Basic-Fit

Prestataire : FitConnect

Date : Mars 2026

## 1. Introduction

La présente documentation financière vise à estimer le coût global de conception et de développement de la solution Basic-Fit Training. Cette solution comprend une plateforme Web destinée aux adhérents et coachs, ainsi qu'une application logicielle (Client Lourd) réservée à l'administration interne.

Ce document présente :

- L’évaluation des ressources humaines mobilisées.

- Les coûts matériels, d'hébergement et logiciels.

- Les charges indirectes.

- Le coût total prévisionnel du projet.

L’objectif est de donner à Basic-Fit une vision claire et détaillée de l’investissement nécessaire pour le déploiement de cet écosystème digital.

## 2. Hypothèses du projet et Équipe

L'estimation est basée sur un cycle de développement de 8 à 10 semaines.

Équipe projet mobilisée :

- 1 Chef de projet

- 1 Développeur Web Back-end (PHP / MySQL)

- 1 Développeur Web Front-end (HTML / CSS / Bootstrap)

- 1 Développeur Logiciel (Java Swing / JDBC)

- 1 Designer UI/UX

- 1 Testeur / Intégrateur

## 3. Estimation du coût de développement

### a) Coûts humains (Ressources)

Les coûts humains constituent la part principale du budget. Ils couvrent la conception, le codage des deux applications (Web et Java), les tests et la gestion de projet.

| Poste | Temps estimé (h) | Taux horaire (€) | Coût total (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Chef de projet | 40 h | 30 € | 1 200 € |
| Développeur Web Back-end (PHP) | 50 h | 25 € | 1 250 € |
| Développeur Web Front-end | 40 h | 25 € | 1 000 € |
| Développeur Logiciel (Java) | 40 h | 25 € | 1 000 € |
| Designer UI/UX | 20 h | 20 € | 400 € |
| Testeur / Intégrateur | 20 h | 20 € | 400 € |
| Total coûts humains | 210 h | — | 5 250 € |

### b) Coûts matériels et logiciels

La pile technologique choisie (PHP, Java, MySQL, Bootstrap) étant majoritairement Open Source, les coûts de licences logicielles sont nuls. Le budget se concentre sur l'infrastructure cloud.

| Élément | Type | Coût estimé (€) | Détails |
| --- | --- | --- | --- |
| Serveur / Hébergement (VPS) | Service | 100 € / an | Hébergement professionnel (Apache/MySQL) |
| Nom de domaine | Service | 20 € / an | basicfit-training.fr |
| Outils de dev. Web | Logiciel | 0 € | VS Code, XAMPP |
| Outils de dev. Logiciel | Logiciel | 0 € | Eclipse / IntelliJ |
| Librairies | Framework | 0 € | Bootstrap 5 |
| Total matériel / logiciels | — | — | 120 € |

### c) Coûts indirects

| Élément | Coût estimé (€) | Description |
| --- | --- | --- |
| Réunions et coordination | 150 € | Points de suivi et planification |
| Déplacements et livraisons | 50 € | Présentation du projet au siège |
| Communication et outils collaboratifs | 50 € | Trello, GitHub, hébergement de fichiers |
| Total coûts indirects | 250 € | — |

## 4. Estimation globale du projet

| Catégorie | Montant (€) |
| --- | --- |
| Coûts humains | 5 250 € |
| Coûts matériels et logiciels | 120 € |
| Coûts indirects | 250 € |
| Budget Total Estimé | 5 620 € HT |

Synthèse :

Le coût global estimé pour la conception, le développement des deux applications (Web et Admin Java) et la mise en ligne s’élève à 5 620 €. Ce montant garantit un produit livré clé en main, testé et déployé sur les serveurs de production.

## 5. Planification budgétaire

| Phase du projet | Durée estimée | Dépenses principales | Coût estimé (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| Étude, Architecture & MCD | 1,5 semaine | Chef de projet, Designer | 800 € |
| Développement Web (PHP/Front) | 3 semaines | Dev Web (Front + Back) | 2 250 € |
| Développement Logiciel (Java) | 2 semaines | Dev Logiciel, BDD | 1 000 € |
| Intégration, Tests Web/Java | 1,5 semaine | Testeur, corrections | 800 € |
| Déploiement & Hébergement | 1 semaine | Hébergement, Admin système | 770 € |
| Total prévisionnel | 9 semaines | — | 5 620 € |

## 6. Projection de rentabilité (ROI)

Le site Basic-Fit Training est un investissement stratégique permettant d'augmenter le revenu moyen par abonné (ARPU) en proposant un service premium de coaching digitalisé.

Modèle économique prévisionnel :

- Souscription au service "Suivi Coach" : 10 € / mois / client.

- Objectif de lancement : 100 utilisateurs actifs.

- Revenu généré : 1 000 € / mois.

- Retour sur investissement (ROI) estimé : Moins de 6 mois.

Ce service permettra en outre de fidéliser la clientèle actuelle et de valoriser l'expertise des coachs partenaires de Basic-Fit.

## 7. Conclusion

Le budget total du projet Basic-Fit Training est maîtrisé et estimé à environ 5 620 €. Ce montant couvre la totalité du cycle de vie du projet, incluant la plus-value technique de l'application sécurisée d'administration Java.

La répartition équilibrée entre les ressources humaines et le choix de technologies Open Source (PHP/Java/MySQL) garantit un rapport qualité/prix optimal, rendant ce projet financièrement très attractif et rentable à court terme pour Basic-Fit.